团队计划制定 & 需求分析 & 原型设计

一、确立团队任务计划

结合项目时间规划，将任务拆解为具体子任务（如需求分析、原型设计等），并添加到 Issues中。

（1）PM组织成员快速回顾课本第2章关于“软件开发完整生命周期”的相关章节，并尝试用项目计划设计的方法对项目做时间安排。同时请参考下面的团队项目每周环节进度表。

（2）使用《构建之法》“计划和估计” 一节中提到的讨论方法和耗时估计公式来矫正计划的时间表，为每个环节定制好时间。并注意，不要贪图做太多的功能，而是要把关键的场景实现了（参考课本中关于MVP的描述）。下表为总体进度安排，仅供参考，各团队参照给出自己团队的具体计划。

| 周次 | 核心阶段 | 详细任务 | 关键交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 6 周 | 项目启动与需求确认 | 1. 明确团队角色2. 完成需求规格说明书3. 学习 Bandit 插件开发 API 与 Python AST 分析技术4. 制定团队沟通规范与代码提交规范 | 团队角色分工表、需求规格说明书 V1.0、编码规范文档、技术学习笔记汇总 |
| 第 6-7 周 | 环境搭建与架构设计 | 1. 完成开发环境搭建2. 完成插件整体架构设计3. 完成 WBS 任务分解，估算各任务工时并分配到人4. 制定完整测试计划 | 开发环境配置指南、插件架构设计图、WBS 任务分解表、测试计划 V1.0 |
| 第 7 周 | 原型迭代与展示 | 1. 开发最小可行原型（MVP）：实现基础硬编码字符串检测规则2. 编写原型对应的正向 / 反向测试用例3. 准备原型展示材料，完成内部评审与迭代 | Bandit 插件原型 V0.1、基础测试用例集、原型展示 PPT |
| 第 8 周 | 敏捷冲刺（7 天） | 1. 每日召开 15 分钟 Scrum 站会，同步进度与问题2. 完成核心功能开发： - 扩展检测规则（支持 API 密钥、JWT Token、数据库密码等多类型敏感信息） - 实现误报过滤逻集成自定义报告输出格式3. 每日提交代码至 GitHub 仓库，保持代码可运行 | 7 篇每日 Scrum 会议报告、插件核心代码 V1.0、单元测试覆盖率≥80% |
| 第 9 周 | 设计迭代与优化 | 1. 完成设计迭代展示，收集反馈并整改2. 实现性能优化（优化 AST 遍历逻辑、减少重复计算）3. 完成插件与 Bandit 主程序的无缝集成4. 编写插件使用文档初稿 | 设计迭代展示 PPT、插件 V1.1（优化版）、性能测试报告初稿、插件使用手册 V1.0 |
| 第 10 周 | 集成测试与 CI 配置 | 1. 执行集成测试，修复发现的所有 bug2. 配置 GitHub Actions 实现自动化测试与代码扫描3. 改进测试计划，补充边界测试与异常测试用例4. 完成个人阶段总结 | 改进后的测试计划 V2.0、完整集成测试报告、GitHub Actions CI 配置文件、个人阶段总结 |
| 第 10-11 周 | 项目报告编写 | 1. 编写团队项目报告： - 发布说明（版本特性、使用方法） - 测试报告（功能测试、性能测试、误报率统计） - 展示报告（项目背景、技术方案、成果展示） - 项目管理报告（任务完成情况、燃尽图、问题与解决方案） | 插件发布说明 V1.0、完整测试报告 V1.0、项目展示报告初稿、项目管理报告 |
| 第 11 周 | 项目复审与事后分析 | 1. 组织内部项目复审，检查所有交付物是否符合要求2. 编写事后分析报告（总结经验教训、识别可改进点）3. 整理所有项目文档，确保可维护性与可交接性 | 项目复审报告、事后分析报告、完整项目文档归档包 |
| 第 12 周 | 最终展示与收尾 | 1. 准备最终项目展示材料，完成排练2. 发布插件最终版本（打 Tag、更新 README）3. 完成团队整体总结，提交所有课程要求的交付物 | 最终展示 PPT、插件 V1.2 正式版、团队整体总结报告、全部课程交付物合集 |

二、参考

1. 如何使用Issue管理软件项目？http://www.ruanyifeng.com/blog/2017/08/issue.html

2. GitHub团队项目合作例子：http://www.cnblogs.com/schaepher/p/4933873.html

三、软件需求分析报告要求

1. 核心内容要求

（1）引言：项目背景、目标、范围、术语定义。

（2）用户场景：

- 通过问卷调查、访谈等方式收集真实用户需求，编写至少3个用户故事（格式：角色-目标-价值）。

- 示例：学生用户：希望快速查看课程作业截止时间，避免遗漏。

（3）类图：使用UML工具（如ProcessOn）绘制系统核心类图，标明类关系。

（4）界面原型：使用墨刀/Axure/Mockplus/Figma等工具设计高保真原型，包含主界面、核心功能交互流程。需标注页面跳转逻辑及关键功能说明。

（5）功能描述：分模块描述功能，按优先级排序（如核心功能、扩展功能）。

（6）验收标准：明确每个功能的通过条件（如“用户登录成功率为100%”）。

（7）人机协作记录

在需求分析过程中，鼓励使用大模型辅助需求挖掘、用户故事编写、类图设计、功能优先级划分等环节。必须提交《需求分析人机协作记录》，格式参考本文件附件或《人机协作模板参考.docx》。记录应至少包含：

- 协作基本信息（使用的大模型、对话日期、协作目的）；

- 3轮以上代表性对话记录（提问+AI回答+本人分析与反思）；

- AI方案的批判性分析（优点、不足、潜在风险）；

- 本人/团队在AI方案基础上的实质性改进与创新；

- 协作心得与总结。

严禁直接复制粘贴大模型输出而不加分析，此记录将作为需求分析报告的一部分，体现团队在工程实践中的自主思考与批判性使用AI的能力

2. 格式规范

（1）包含目录、页眉页脚、统一字体（如宋体小四）、1.5倍行距。

（2）图表需编号（如图1-1），引用清晰；文字与图表风格一致。

3. 将自己置于读者的立场——如果对软件项目不熟悉的人员，通过阅读这份文档，能否完全读懂软件要做什么。

4. 访问软件项目的真实用户，确保软件真正体现用户的需求，为软件最终可用奠定基础。

- 原型设计与文档提交

- Git仓库管理

（1）创建UIPrototype目录，包含以下内容：

- 迭代计划（PDF/Word）。

- 需求分析报告（含用例模型、类图）。

- 原型文件（如.md墨刀链接或.rpAxure文件）。

- 提交记录需附清晰注释（如“第5周：需求分析初稿提交”）。

（2）工具推荐

- 原型设计：墨刀（快速上手）、Axure（高保真）、Figma。

- 作图工具：ProcessOn（流程图、类图）。

五、功能分析与WBS

1.功能象限定位

将功能分为四类：

- 杀手功能

- 外围功能

- 必要需求

- 辅助需求

- 请给出团队项目的WBS；

- 团队成员估计各自任务所需时间

- 参考：http://www.cnblogs.com/zhengrui0452/p/6653964.html

六、参考资料

1. 用户调研方法参考课本第3章获取用户需求——用户调研	http://www.cnblogs.com/xinz/archive/2013/02/03/2890786.html

http://www.cnblogs.com/xinz/p/3308608.html

- 分析和设计方法：http://www.cnblogs.com/xinz/p/4525232.html

在线作图工具ProcessOn：https://www.processon.com/

原型设计教程

https://www.cnblogs.com/SivilTaram/p/9190373.html

- 原型工具参考

| - 工具名称 | - 官方/主要链接 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| - 墨刀 | - https://modao.cc | - 国内流行的在线原型工具，支持协作，适合移动应用快速设计。 |
| - Axure RP | - https://www.axure.com | - 功能强大的专业原型设计工具，支持复杂交互和逻辑，常被称为“原型界的PS”。 |
| - Sketch | - https://www.sketch.com | - macOS 平台独占的界面设计工具，在UI设计和矢量绘图方面非常高效。 |
| - Mockplus | - https://www.mockplus.com | - 一款简洁高效的原型图设计工具，支持快速拖拽和团队协作。 |
| - Justinmind | - https://www.justinmind.com | - 致力于高保真原型制作，支持丰富的交互效果和逻辑模拟。 |
| - Balsamiq Wireframes | - https://balsamiq.com | - 以手绘涂鸦风格著称的工具，专注于低保真线框图，快速构思。 |
| - Figma | - https://www.figma.com | - 基于浏览器的全平台设计工具，支持多人实时协作、组件化设计和开发模式。 |

- 人机协作模板参考

《需求分析人机协作记录模板》详见附件。该模板提供了与大模型协作需求分析的完整记录格式，包括对话记录、批判分析、改进说明等，团队必须按照模板填写并随需求分析报告提交

练习要求

- 要求一 制定团队计划（实验报告以团队为单位提交）；

- 根据 要求二 参考1，设立里程碑（“MileStone”），学习参考2并掌握如何利用github（码云）进行团队项目合作；

- 给出本团队项目的目标用户（如果有必要，请用问卷调查等方式）

- 根据 要求三 按照模板和范例 完成需求分析报告

- 在Git repository中创建一个UIPrototype目录，上传本迭代的所有成果，至少包括：本迭代的迭代计划和需求分析报告（含人机协作记录）；用例模型；界面原型

- 功能分析和任务分解WBS

  - 给出功能分析的四个象限定位

  - 请给出团队项目的WBS；

  - 团队成员估计各自任务所需时间

  - 参考：http://www.cnblogs.com/zhengrui0452/p/6653964.html

- 课堂展示（第七周实验课）：每个团队根据需求分析给出原型界面设计并在课堂上展示

  - 第一步：展示可交互原型，重点演示核心功能流程

  - 第二步：PPT需包含：

    - 软件价值（解决什么痛点？）

    - 核心特性（与竞品的差异化）

    - 用例图（用户与系统的交互）

  - 第三步：汇报WBS分工表，说明时间预估合理性

- 报告以团队为单位按时提交课堂派。

- 注意事项

- 1.改进项目需在原功能基础上明确标注优化点。

- 2.所有缩写（如MVP、WBS）需在文档开头统一定义。

- 3.实验报告需体现团队协作痕迹（如会议截图、分工表）